## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Informacje o realizacji projektu (wrzesień-październik) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Wydział Edukacji | P0120RS | Tężnia solankowa dla Retkini -Zachód. | w przygotowaniu
2 | Wydział Edukacji | W0167WW | Budowa tężni solankowej. | w przygotowaniu
3 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G0063GO | Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu. | w przygotowaniu | Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych. Po przeprowadzeniu szacunku zmiejszono zakres zadania z uwagi na brak środków finansowych na realizację całości. | 2022-12-31
4 | Wydział Gospodarki Komunalnej | L0145 | Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej. | zrealizowane
5 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W0045OJ | Olechowski las aktywności i zabawy. | zrealizowane | Wykonano prace budowlane polegające na montażu urządzeń oraz uporządkowano teren. Odebrano roboty budowlane.
6 | Zarząd Dróg i Transportu | B0160RA | Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki. | w przygotowaniu
7 | Zarząd Dróg i Transportu | L0155 | Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz? | w realizacji | Do końca br. planowany jest montaż kolejnych 9 tablic. Pozostałe 10 tablic zostanie zamontowanych w kolejnym roku po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień. | do końca 2023 r.
8 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B0005JM | Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów. | w przygotowaniu