## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019/2020
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | Nr projektu (ID) | Tytuł projektu | Status | Informacje o realizacji projektu (wrzesień-październik) | Planowany termin realizacji projektu
1 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | G278GO | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Górniaku. | w realizacji
2 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | P276ZL | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Złotnie. | w realizacji
3 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | S047KA | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian. | w realizacji
4 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | W259ST | Dajmy radość dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych na Stokach. | w realizacji
5 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G158CH | Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. | w przygotowaniu
6 | Wydział Edukacji | B051BC | Kolorowy plac zabaw w PM 43. | w przygotowaniu
7 | Wydział Edukacji | B052BC | Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych. | w przygotowaniu
8 | Wydział Edukacji | B268BD | Termomodernizacja budynku SP 58. | zrealizowane
9 | Wydział Edukacji | B311RA | Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. | w przygotowaniu
10 | Wydział Edukacji | B312RA | Rowerownia budowa parkingu dla rowerów przy SP 184. | zrealizowane
11 | Wydział Edukacji | B331TW | Modernizacja Naszej SP 48. | w realizacji
12 | Wydział Edukacji | G178CD | "Kolorowa 190-tka"- modernizacja SP 190. | zrealizowane
13 | Wydział Edukacji | G049CD | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy XXXI LO. | w realizacji | Roboty w trakcie | 30.11.2022
14 | Wydział Edukacji | G048CD | Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej przy XXXI LO. | w realizacji | Roboty w trakcie | 30.11.2022
15 | Wydział Edukacji | G113CH | RADOSNY PLAC ZABAW- remont i doposażenie placu zabaw przy SP 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej. | zrealizowane
16 | Wydział Edukacji | G061RU | BEZPIECZNIE, KOLOROWO I NOWOCZEŚNIE w SP 125 - remont korytarzy i doposażenie pracowni. | w realizacji | Przygotowano zapytanie ofertowe | 31.12.2022
17 | Wydział Edukacji | P254KO | Innowacyjna SP 91- multimedialne pracownie oraz funkcjonalna szatnia. | zrealizowane
18 | Wydział Edukacji | P182KR | "1" - Chcemy żyć zdrowo i sportowo - Nowe boisko potrzebujemy, smartfonom dziękujemy. | zrealizowane
19 | Wydział Edukacji | P210RS | Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55. | w przygotowaniu
20 | Wydział Edukacji | P031RS | Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. | w przygotowaniu
21 | Wydział Edukacji | S021KA | Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175. | w przygotowaniu
22 | Wydział Edukacji | S093WS | Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły. | w przygotowaniu
23 | Wydział Edukacji | W141OJ | Boisko wielofunkcyjne na terenie SP 141 w Łodzi. | zrealizowane
24 | Wydział Edukacji | W267SW | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. | w przygotowaniu
25 | Wydział Edukacji | W143WW | Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza sportowego SP 12. | w realizacji | Roboty w trakcie | 30.11.2022
26 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S001WS | Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców. | w przygotowaniu
27 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W262ST | Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców. | w realizacji | Postępowanie przetargowe w WZP; nastąpiło otwarcie ofert; badano najkorzystniejszą ofetę, po pewnym czasie Wykonawca zrezygnował ; trwa badanie kolejnej oferty. Dokonano Wyboru Wykonawcy. | 31.12.2022
28 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. | w przygotowaniu | Brak ofert na realizację zadania - ZIM dwukrotnie ogłaszał przetarg, dodatkowo wysłane zostało zapytanie ofertowe do 6 firm, żadna z nich nie była zainteresowana realizacją zadania.
29 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W042WW | Wodny Park Zabaw. | w przygotowaniu | Dwa przetargi unieważniono ze względu na brak ofert. Zostały podjęte działania o wprowadzeniu zadania do WPF na kolejne lata.
30 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G149CH | Budowa tężni solankowej na terenie kompleksu Stawy Jana. | zrealizowane
31 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G099RU | Plac zabaw na Rudzie. | zrealizowane
32 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G097RU | Plac zabaw na ul. Ruchliwej. | zrealizowane
33 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B100JM | Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. | w przygotowaniu
34 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | G307GO | Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego. | w przygotowaniu
35 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P108LP | Nasadzenia drzew długowiecznych na uroczysku Lublinek. | w przygotowaniu | Wszczęcie postępowania wyboru wykonawcy. | 31.11.2022
36 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P028ZM | Montaż zdroju wody pitnej w Parku Piłsudskiego (Na Zdrowiu). | w realizacji | Podpisano umowę na wykonanie prac. | 20.12.2022
37 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | S076KA | Zielone przystanki z odpływem wody do terenu zieleni. | w realizacji | Podpisano umowę z Wykonawcą. Trwa etap projektowania. | 30.11.2022