## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023 | Termin realizacji zadania
1 | Zarząd Zieleni Miejskiej | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu | Inwestycja w trakcie przekazania do Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi [zmieniono lokalizację zadania na teren między ul. Urzędniczą a ul. Wąską (działki we władaniu WGK UMŁ)].
2 | Zarząd Zieleni Miejskiej | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu | Inwestycja w trakcie przekazania do Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.
3 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w przygotowaniu | Przygotowanie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. | 2023-09-22
4 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
5 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | w przygotowaniu | Trwa procedura wyboru wykonawcy na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 31-12-2023
6 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | w przygotowaniu | Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 31-12-2023