## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie marzec- kwiecień 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu
2 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu
3 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
4 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | w realizacji | Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 2023-12-31
5 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w realizacji | Rozpoczęto etap projektowania
6 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | w realizacji | Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedura (poza ustawą Pzp) wyboru wykonawcy na roboty budowlane. | 2023-12-31