## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie maj-czerwiec 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B0222BC | Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja Struga. | w przygotowaniu | Zadanie powierzone do realizacji przez ZIM 15.05.2023r. Materiały przetargowe zostały przekazane do Wydziału Zamówień Publicznych celem wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.
2 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | G0038CD | Tężnia solankowa w parku miejskim przy ul. Leczniczej. | w przygotowaniu | Zadanie powierzone do realizacji przez ZIM 15.05.2023 r. Materiały przetargowe zostały przekazane do Wydziału Zamówień Publicznych celem wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.
3 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0124RS | Park na smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. | w przygotowaniu
4 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0206ZM | Utwardzenie ścieżki przecinającej park im. J. Piłsudskiego w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna | w realizacji | Trwa aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 2023-12-31
5 | 2018/2019 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | W0043SW | Plac zabaw w Parku nad Jasieniem. | w realizacji | Trwa etap projektowania.
6 | 2018/2019 | Zarząd Zieleni Miejskiej | P0200ZM | Budowa alejki na skwerze przy ul. Jęczmiennej i ul. Jarzynowej | w realizacji | Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji 07.07.2023 r. Roboty budowlane trwają. | 2023-12-31