## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023 | Termin realizacji zadania
1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | S047KA | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian. | w realizacji | Formalności związane z montażem kontenerów: (montaż przyłączy; dostawa,montaż 2 kontenerów z przeznaczeniem na łazienki). | 2023-09-30
2 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G158CH | Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. | w przygotowaniu
3 | Wydział Edukacji | B051BC | Kolorowy plac zabaw w PM 43. | w przygotowaniu | Wybrano projektanta. Uaktualniona dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W trakcie tworzenia wniosku do WZP. | 2023-12-31
4 | Wydział Edukacji | B052BC | Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych. | w przygotowaniu | Wybrano projektanta. Uaktualniona dokumentacja projektowo - kosztorysowa. W trakcie tworzenia wniosku do WZP. | 2023-12-31
5 | Wydział Edukacji | B311RA | Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. | w przygotowaniu | Przygotowanie dokumentacji do przetargu.
6 | Wydział Edukacji | B331TW | Modernizacja Naszej SP 48. | w przygotowaniu
7 | Wydział Edukacji | P210RS | Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55. | w przygotowaniu | Wybrano projektanta, w trakcie uaktualniania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i kosztorysu inwestorskiego. | 2023-12-31
8 | Wydział Edukacji | P031RS | Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. | w przygotowaniu
9 | Wydział Edukacji | S021KA | Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175. | w przygotowaniu | Wybrano projektanta, w trakcie uaktualniania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i kosztorysu inwestorskiego. | 2023-12-31
10 | Wydział Edukacji | S093WS | Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły. | w przygotowaniu | Wybrany inspektor nadzoru budowlanego. Przygotowany projekt i zgoda konserwatora zabytków. | 2023-12-31
11 | Wydział Edukacji | W267SW | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. | w przygotowaniu
12 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W262ST | Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców. | w realizacji | Trwają roboty budowlane dotyczące wykonania docieplenia budynku strażnicy. 23.01.2023 r. na wniosek Wykonawcy został podpisany Aneks nr 1 do zawartej umowy z uwagi na brak możliwości prowadzenia prac dociepleniowych zgodnie z technologią przyjętą w dokumentacji projektowej. | 2023-02-28
13 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S001WS | Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców. | w przygotowaniu | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, korespondencja/spotkania w zakresie postulatów z konsultacji z mieszkańcami.
14 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie materiałów do ogłoszenia postępowania przetargowego. | 2023-11-30
15 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W042WW | Wodny Park Zabaw. | w przygotowaniu | Przygotowanie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy etapu budowy. Ogłoszono przetarg.
16 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B100JM | Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. | w przygotowaniu
17 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | G307GO | Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego. | w przygotowaniu | Trwa przygotowanie materiałów przetargowych celem wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.