## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień- październik 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2019/2020 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | S047KA | Bezpłatna całodobowa łazienka z pralnią i suszarnią, dla bezdomnych łodzian. | zrealizowane | Funkcjonowanie łaźni w dwóch lokalizacjach: przy al. Piłsudskiego 119 oraz ul. Złotniczej 10 do 30.09.2023 r.
2 | 2019/2020 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | G158CH | Butelkomat na Stawach Jana, czyli koniec z porozrzucanymi butelkami plastikowymi i szklanymi. | w przygotowaniu
3 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | B051BC | Kolorowy plac zabaw w PM 43. | w realizacji | Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany zastał wykonawca. Umowa została podpisana. Termin rozpoczęcia prac budowlanych to 15 września 2023 r. Termin zakończenia prac wynikający z umowy to 30 listopada 2023 r. Aktualnie trwają prace budowlane. | 2023-11-30
4 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | B052BC | Remont chodników przy PM 43 wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych. | w realizacji | Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany zastał wykonawca. Umowa została podpisana. Termin rozpoczęcia prac budowlanych to 15 września 2023 r. Termin zakończenia prac wynikający z umowy to 30 listopada 2023 r. Aktualnie trwają prace budowlane. | 2023-11-30
5 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | B311RA | Remont kuchni dla PM 231 i SP 184. | w realizacji | Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany został wykonawca, z którym podpisano umowę. Prace w trakcie wykonywania. Aktualnie wykonawca usuwa usterki termin zakończenia prac to 30 listopada 2023. | 2023-11-30
6 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | B331TW | Modernizacja Naszej SP 48. | w przygotowaniu
7 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | P031RS | Park Jurajski, czyli plac zabaw dla małych i dużych. | w przygotowaniu
8 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | P210RS | Bezpieczny przedszkolak, bezpieczna zabawa - wymiana ogrodzenia wokół terenu PM 55. | w realizacji | Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Wybrany zastał wykonawca. Prace w trakcie. Planowany termin zakończenia to 27 listopada 2023 r. | 2023-11-27
9 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | S021KA | Nowocześnie, sportowo, teatralnie - remont sali gimnastycznej w SP 175. | w przygotowaniu | Placówka przeprowadziła postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie zostało unieważnione z braku ofert. Placówka skierowała zapytanie ofertowe do firmy i czeka na odpowiedź.
10 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | S093WS | Przywróćmy blask VIII LO im. A. Asnyka - modernizacja budynku szkoły. | w realizacji | W ogłoszonym przetargu nie została złożona żadna oferta. Trwa poszukiwanie wykonawcy w trybie z wolnej ręki. Trwają negocjacje z wykonawcą. W dniu 28 września 2023 r. została podpisana umowa z wkonawcą. Planowany termin zakończenia prac to 10 listpada 2023r. | 2023-11-10
11 | 2019/2020 | Wydział Edukacji | W267SW | 29 na sportowo - hala widowiskowa sportowa dla osiedla Stary Widzew. | w przygotowaniu
12 | 2019/2020 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W262ST | Godne warunki strażaków poprawą bezpieczeństwa wśród mieszkańców. | zrealizowane
13 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B100JM | Park Julianowski remont budynku folwarku Marysin i budowa alejki do Muzeum Martyrologii Radogoszcz. | w przygotowaniu
14 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B238LA | Stajnia dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach. | w przygotowaniu |  | 2023-11-30
15 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G307GO | Przebudowa i doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Słowackiego. | w realizacji | Przekazano teren budowy. Trwa etap budowy. | 2023-11-30
16 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S001WS | Wschód Śródmieście - piękniejsza Wierzbowa - parking, zieleńce, miejsce odpoczynku dla mieszkańców. | w realizacji
17 | 2019/2020 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W042WW | Wodny Park Zabaw. | w przygotowaniu | Spotkanie z Wnioskodawcą w sprawie zmian do wniosku. Akceptacja propozycji nowych rozwiązań.