## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023 | Termin realizacji zadania
1 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | w przygotowaniu | Prowadzone są rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie podziału działki, na której znajduje się Dom Dziecka Nr 3 i przekazanie jej części do Parku. | 2023-12-31
2 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G071PK | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7. | w realizacji | Trwa wybór Wykonawcy robót budowlanych. | 2023-09-30
3 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W001SW | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. | w realizacji | Podpisano umowę na realizację prac. | 2023-06-30
4 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W113SW | Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. | w przygotowaniu | Ogłoszenie przetragu na budowę Kociego Szlaku, z zastosowaniem prawa opcji w zakresie realizacji przejścia/przejazdu przez ul. Fabryczną, stanowiącego zakres przedmiotowego projektu BO. | 2023-11-30
5 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G026GO | Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. | w realizacji | Odebrano dokumentację projektową, w dniu 24.03.2023 r. przekazano teren budowy Wykonawcy. | 2023-05-22
6 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | B037BC | Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej. | w przygotowaniu | Trwa przygotowanie materiałów przetargowych celem wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.
7 | Zarząd Inwestycji Miejskich (poprzednio Zarząd Zieleni Miejskiej) | S017KA | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit. | w przygotowaniu | Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych celem wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.
8 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S007KA | Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. | w przygotowaniu | Trwa procedura aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. | 31-12-2023
9 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. | w przygotowaniu | Wystąpiono o zgodę do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. | 31-12-2023
10 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | w realizacji | Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. | 31-12-2023
11 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L074 | "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu. | w przygotowaniu | Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (zgodnie z ustawą Pzp) - termin realizacji 80 dni od podpisania umowy (planowany termin podpisania kwiecień br.). | 31-12-2023