## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
L. p. | Edycja | Realizator (jednostka odpowiedzialna) | ID zadania | Tytuł zadania | Stan realizacji zadania | Podjęte działania w terminie wrzesień- październik 2023 | Termin realizacji zadania
1 | 2020/2021 | Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej | L208 | Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. | w realizacji | Prowadzone są rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie podziału działki, na której znajduje się Dom Dziecka Nr 3 i przekazanie jej części do Parku. | 2023-12-31
2 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | G071PK | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7. | w realizacji | Trwają roboty budowlane. Aneksowano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. | 2023-11-06
3 | 2020/2021 | Wydział Gospodarki Komunalnej | W001SW | Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. | w przygotowaniu | Oczekujemy na decyzję Łódzkiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Podpisano aneks do umowy przedłużający termin wykonania do 30.11.2023 r. | 2023-11-30
4 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | B037BC | Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy Julianowskiej. | w realizacji | Wytyczono w terenie poszczególne place zabaw i alejki piesze, realizowane są prace ziemne. Trwa etap budowy | 2023-11-30
5 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | G026GO | Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż alejek spacerowych. | zrealizowane
6 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | S017KA | Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit. | w realizacji | Wykonano podbudowy pod nawierzchnie, wykonano większość nawierzchni pieszych, zakończono prace związane z kształtowaniem terenu. Zakończono prace brukarskie.
7 | 2020/2021 | Zarząd Inwestycji Miejskich | W113SW | Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. | w realizacji | ZIM planuje realizację zadania przy okazji inwestycji związanej z budową drogi rowerowej w śladzie dawnej kolei Scheiblerowskiej na odc. Przędzalniana-Rydza Śmigłego. Inwestycja planowana do realizacji w 2023 r. | 2023-12-30
8 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L074 | "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku na Zdrowiu. | zrealizowane
9 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | L205 | Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy. | w realizacji | Trwa wykonywanie ekspertyzy hydrologicznej (z terminem realizacji 20.11.2023 r.). | 2023-11-20
10 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | S007KA | Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. | w przygotowaniu | Z uwagi na awarię infrastruktury podziemnej realizacja zadania zostaje wstrzymana do końca br.
11 | 2020/2021 | Zarząd Zieleni Miejskiej | W076SW | Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. | w przygotowaniu |  | 2023-12-31