**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.**

**BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **P0036ZL**  ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI.  Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115. | 21.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa podpisana na kwotę **99630,00** zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. | Realizacja umowy w toku |
| **2** | **W0099ZA**  SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO.  Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | 21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa sporządzona na dwa zadania razem: **W0099ZA i W0101ZA** . Umowa podpisana na kwotę **18327,00** zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. | Realizacja umowy w toku. |
| **3** | **W0101ZA**  SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI.  Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8. | 21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania. | Umowa sporządzona na dwa zadania razem: **W0099ZA i W0101ZA** . Umowa podpisana na kwotę **18327,00** zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności. | Nie występują. | Realizacja umowy w toku. |

**BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0094**  WYSPA DLA LEMURÓW WARI.  Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10. | Przekazano tern budowy Wykonawcy, trwają prace projektowe. | Wartość zadania  390.000,00 PLN  Poniesione koszty:  dokumentacja projektowa  -11.113,82 PLN  pozostało do wydatkowania:  378.886,18 PLN | - | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych. |

**BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **W0053DL**  WYPOSAŻENIE  POMIESZCZEŃ, SAL  BUDYNKU SIEDZIBY  RADY OSIEDLA „DOLINA  ŁÓDKI".  Lokalizacja  - Ul. Beskidzka 172 | Trwa uszczegółowianie przedmiotu zamówienie. |  |  |  |

**BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja**  **(o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0001**  PIESZE METRO.  Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi. | Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy Łódzka Organizacja Turystyczna. |  | Podczas ogłoszenia pierwszego oszacowania cenowego za zrealizowanie zadania podana została znacznie wyższa kwota niż została zaplanowana w budżecie. Przy drugim ogłoszeniu zakres zadania został zmniejszony do części merytorycznej. Graficzne przygotowanie mapki wykonane zostało we własnym zakresie. | Projekt zakończony. „Piesze Matro” dostępne na stronie UMŁ – zakładka Czas Wolny.  Przesłana prośba do jednostek miejskich o zamieszczenie na stronach. |
| **2** | **L0093**  TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI.  Lokalizacja - Miasto Łódź. | Ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku” - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. | Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018 | Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odz. w Łodzi.  **5.04.2018** – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku.  **17.04.2018** – II posiedzenie komisji konkursowej – pozytywna rekomendacja.  Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem. | W realizacji.  Przejazdy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca. Ze względu na awarie tramwaju, dodatkowo zorganizowane zostały kursy podczas Urodzin Łodzi. |

**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **B0013TW**  TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU.  Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
| **2** | **G0006RO**  LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY.  Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69. | W toku.  Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł.  Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł.  Zakupiono i zamontowano klimatyzatory  za kwotę 6.148,77 zł. | Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego.  Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp.  Wydatek – 6.148,77 zł zakup i montaż klimatyzatorów. | Brak | W dniu 25.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa sprawdzanie dokumentacji, które zakończy się wyłonieniem Wykonawcy. |
| **3** | **L0071**  TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.  Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5. | W toku.  Przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji. | Wydatek – 3.075,00 zł  za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci | Brak | Termin ogłoszenia przetargu uległ zmianie ze względu na opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. |
| **4** | **L0088**  ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A.  Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
| **5** | **P0009SP**  ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW.  Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
| **6** | **P0147ZM**  ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ.  Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6. | W toku.  Wybrany Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) realizuje przedmiot zamówienia za kwotę 6.100,00 zł | Zaangażowanie środków – 6.100,00 zł. | Brak | Do realizacji pozostała robota budowlana ( przygotowanie podłoża pod zakupioną altanę ogrodową) Zakończenie całego zadania do końca sierpnia 2018 r. |
| **7** | **S0050KA**  DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY.  Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205. | **Zadanie zrealizowane** | | | |

**MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **G0080CD**  MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2.  Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną. | Podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowy z inspektorami nadzoru w branżach konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej. | Zaangażowanie 1.028.598,50 zł | brak | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę. |
| **2** | **G0111RU**  STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V".  Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową. | Wyłoniono Wykonawcę rowerowego placu zabaw typu pumptruck. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych. | Zaangażowanie 217.439,40 zł | brak | Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych. Otrzymanie od Wykonawcy koncepcji rowerowego placu zabaw typu „pumptruck” |

**STRAŻ MIEJSKA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0030**  WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI.  Lokalizacja - Łódź. | 1. Zakupiono dwa radiowozy. 2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r 3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą). 4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook. 5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup 7. Dokonano zakupu zadymiarki kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym. 8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów | 0 | brak | Zgodnie z przyjętym harmonogramem |
| **2** | **W0079NO**  PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA.  Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna. | 1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg.  2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą | 1. 0 | 1. brak | 1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem |
| **3** | **L0203**  Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich  **Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej** | * + - 1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 06.06.2018r.       2. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie radiowozu.   3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni.  4.Uruchomino proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. **Zakupiono dwa konie**  6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).   1. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne. 2. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon. 3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej   Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania. | 1. **0** | 1. brak | Zgodnie z przyjętym harmonogramem |
| **4** | **P0016LP**  Rewitalizacja Uroczyska Lublinek  **Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej** | 1. **Zakupiono konia** i osprzęt  2.Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.  3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek. | 1. **Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00** | 1. brak | 1. Zgodnie z przyjętym harmonogramem |

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0057BC**  GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55.  Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 24.08.2018r. |
|  | **B0074TW**  SZKOŁA XXII WIEKU.  Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c. |  |  |  | Dokumentacja przygotowana przez WZP – ogłoszenie przetargu początek sierpnia. |
|  | **B0076JM**  BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM.  Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56. | **ZADANIE ZAGROZONE** |  |  | W kolejnym przetargu wpłynęła 1 oferta na kwotę  1 mln. 198 tys zł . Środki w dyspozycji szkoły to kwota 550 000 zł. |
|  | **B0087TW**  CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3.  Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |
|  | **B0109BC**  BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.  Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7. |  |  |  | Weryfikacja kosztorysów. Ponowne ogłoszenie przetargu – POCZĄTEK SIERPNIA |
|  | **B0116BD**  „MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58".  Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46. |  |  |  | WZP wystosuje pismo do  SP 58 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie negocjacji z wolnej ręki.  Info z SP – 10.07.2018 – trzeci przetarg. Otwarcie 24.07.2018. Wyłoniono wykonawcę, w trakcie podpisywania umowy |
|  | **B0117LA**  REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61.  Lokalizacja - ul. Okólna 183. |  |  |  | 04.07.2018r – ponowne ogłoszenie przetargu przez WZP. Otwarcie ofert – 18.07.2018 r. Wpłynęły dwie oferty. WZP zbiera wyjaśnienia od oferentów do 3.08.2018 r. |
|  | **B0144TW**  "OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO PRZY SP 56.  Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r. |
|  | **B0162BD**  NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77.  Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |
|  | **B0153RA**  RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122.  Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 20.08.2018r. |
|  | **B0187RA**  MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA.  Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 30.08.2018r. |
|  | **B0203BZ**  GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.  Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4. |  |  |  | Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 18.07.2018 r. W trakcie podpisywania umowy na budowę bieżni. Na remont Sali gimnastycznej – ponowny przetarg. |
|  | **G0035PK**  „PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7.  Lokalizacja - ul. Smocza 4. | Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i przetargową. Otrzymano akceptację sprzętu z Wydziału Informatyki. Ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę, jednak oferent nie podpisał umowy. |  |  | Ponowne ogłoszenie przetargu – 04.07.2018r. Otwarcie ofert – 19.07.2018 r. Przetarg unieważniony, podpisano umowę na podstawie zapytani z wolnej ręki. Od 31 lipca rozpoczęcie prac. |
|  | **G0037GO**  MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1.  Lokalizacja - Działka G5-286/4. | Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie |  |  | Rozpoczęcie robót na początku lipca. Planowane zakończenie – 15.08.2018r. |
|  | **G0049WI**  MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130.  Lokalizacja - ul. Gościniec 1. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |
|  | **G0058PK**  BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89.  Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.09.20108r. |
|  | **G0067CH**  INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA.  Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74. |  |  |  | Przerwa wakacyjna |
|  | **G0097CD**  Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189.  Lokalizacja - ul. Kossaka 19. |  |  |  | Planowane zakończenie termomodernizacji w sierpniu – ogłoszenie przetargu po termomodernizacji |
|  | **G0107PK**  CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK.  Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24. | Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg. |  |  | Otwarcie ofert 16.07.2018 r. – nie wpłynęły oferty. Szkoła przygotowuje się do przetargu z wolnej ręki. |
|  | **G0118PK**  DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.  Lokalizacja - ul. Wiosenna 1 | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 29.08.2018r. |
|  | **G0128CD**  UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174.  Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin dostaw – 31.08.2018r. |
|  | **G0144GO**  NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10.  Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21. | Roboty budowlane w trakcie. |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31.08.2018r. Wysłanie pisma do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego( Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Rozesłanie zapytań ofertowych związanych z zakupem mebli i wyposażenia |
|  | **G0153RO**  „SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101.  Lokalizacja - ul. Rejtana 10. | Roboty budowlane i dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia zadania -20.08.2018r. |
|  | **G0159CH**  SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5.  Lokalizacja - ul. Strzelecka 5. | Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki. |  |  | Ogłoszenie przetargu po raz trzeci. Otwarcie ofert 31.07.2018r. |
|  | **G0161CD**  LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64.  Lokalizacja - ul. Anczyca 6 | Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. Podpisanie umowy – 04.07.2018r. |  |  | W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z zadaniem z BO – Letnia klasa. Wykonanie zadania może rozpocząć się dopiero we wrześniu, z uwagi na fakt, że dostawa i montaż okien w ramach termomodenizacji planowana jest w sierpniu. |
|  | **G0169RU**  KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125.  Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20. | Ogłoszono konkurs ofert na roboty budowlane. Trwają zakupy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci |  |  | Zbieranie ofert (roboty budowlane) do 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę.  Prace budowlane trwają |
|  | **P0008SP**  EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE  Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26 | Zakup sprzętu elektronicznego **zrealizowany**. Roboty budowlane i dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia robót budowlanych i dostaw – 15.08.2018r. |
|  | **P0014KR**  INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11.  Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |
|  | **P0054KR**  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137.  Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. |
|  | **P0068KR**  MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133.  Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |
|  | **P0070KR**  ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ.  Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a. | Ogłoszono przetarg po raz drugi. Złożona została jedna oferta. Wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie przetargu po raz trzeci |  |  | Otwarcie ofert – 11.07.2018r. Wyłoniono wykonawcę – rozpoczęcie prac |
|  | **P0098SP**  OTULENI ZIELENIĄ.  Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r. |
|  | **P0120RS**  TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD.  Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b. | **ZADANIE ZAGROŻONE** |  |  | Otwarcie ofert 12.07.2018r. Brak ofert. Po zapytaniu  z wolnej ręki brakuje ok. 400 tys. |
|  | **P0130ZL**  SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169.  Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17. | Wybrano wykonawcę oświetlenia i nagłośnienia. Umowa podpisana. Zakupiono sprzęt elektroniczny |  |  | Planowany termin zakończenia (oświetlenie, nagłośnienie) – 30.08.2018r. Zakup namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu |
|  | **P0155ZL**  RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169.  Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  | . |
|  | **P0156KO**  MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.  Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. | Ogłoszono przetarg |  |  | Otwarcie ofert – 06.07.2018 r. Jedna oferta – przekraczająca budżet o 120 000 zł Z powodu nieobecności dyrektora szkoły nie ma decyzji o drugim przetargu, Decyzja ta zapadnie w sierpniu. |
|  | **P0157KO**  KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91.  Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. |  |  |  | **Przerwa wakacyjna** |
|  | **P0158MM**  ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.  Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. |  |  |  | **Przerwa wakacyjna** |
|  | **P0159MM**  STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40.  Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |
|  | **P0180RS**  REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6.  Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116. | WZP ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Za zgodą SP 6 WZP planuje przeprowadzenie negocjacji. SP 6 złożyła do WZP stosowny wniosek. |  |  | WZP planuje przeprowadzenie negocjacji, nie podano terminu |
|  | **P0182KR**  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41.  Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18. | Roboty w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. |
|  | **P0189KO**  DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY.  Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |
|  | **P0194SP**  BAJKOWY PLAC ZABAW.  Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin zakończenia dostaw – 30.08.2018r. |
|  | **S0013KA**  MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI.  Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10. | Dostawy w trakcie |  |  | Planowany termin dostaw – 17.08.2018r. |
|  | **S0025KA**  SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.  Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139. | Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa |  |  | Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin ulegnie zmianie |
|  | **S0052KA**  MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23.  Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13. | Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostaw. Umowy podpisane. |  |  | Rozpoczęcie robót budowlanych i dostaw – 09.07.2018r.  Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2018r. |
|  | **W0034AN**  MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204.  Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11. |  |  |  | Planowany termin zakończenia 31.08.2018 |
|  | **W0049SW**  PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4.  Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |
|  | **W0050ST**  BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.  Lokalizacja - Teren SP 139. |  |  |  | Otwarcie ofert – 05.07.2018r. Z uwagi na składane przez oferentów zapytania, przesunięto termin otwarcie ofert na 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę – podpisanie umowy w trakcie. |
|  | **W0083ZA**  REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193.  Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1. |  |  |  | Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. |
|  | **W0111WW**  MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12.  Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3. |  |  |  | W dniu 03.07.2018 SP 12 otrzymała informację z WZP o wyborze wykonawcy. Umowa podpisana, prace trwają, termin zakończenia – listopad br. |
|  | **W0167WW**  BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.  Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce. |  |  |  | Otwarcie ofert – 17.07.2018 r. – ponowne otwarcie ofert w dniu 30.07. 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta. Dalej – zapytanie z wolnej ręki (sierpień 2018 r. ) |
|  | **W0183ZA**  ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM.  Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30. | **ZADANIE ZREALIZOWANE** | | | |  |  |  |

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja**  **(o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0107BD**  DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.  Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysłową, Boya-Żeleńskiego. | Odebrano dokumentację i zgłoszono do Architektury. | Brak. | Nie dotyczy. | Po wszystkich uzgodnieniach zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót. |
|  | **B0195RA**  RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH.  Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1. | Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 4 pkt. 8 PZP)  W przygotowaniu umowa z wykonawcą robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. |
| **3** | **B0216BD**  ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA.  Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11. | Umowa na nasadzenia –  sierpień 2018r. | Brak. | Nie dotyczy. | Wykonanie prac -  wrzesień 2018r. |
|  | **B0225TW**  ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ.  Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2. | Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | W związku z tym, że do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca, ponownie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych. |
|  | **G0063GO**  REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU.  Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29. | Trwają konsultacje z mieszkańcami oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej (wycięcie zieleni wysokiej) w sprawie wersji rozwiązań projektowych. | Brak. | Nie dotyczy. | Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji. |
|  | **G0095CH**  COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI.  Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1. | Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. Złożono wniosek o wydłużenie terminu obowiązującej ww. decyzji. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. | Brak. | Nie dotyczy. | Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy. |
|  | **L0104**  BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY.  Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej. | Z uwagi na zanieczyszczenie wód rzeki Jasień zostały przeprowadzone badania wody przez ZWiK oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. | Brak. | W związkiem z zanieczyszeniem wód rzeki Jasień przełożono termin wykonania badania wody w stawie przy pałacu Herbsta. | Planuje się wykonanie badania wody do połowy sierpnia 2018r. |
|  | **L0141**  ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA.  Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła). | Trwa uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. | Brak. | Nie dotyczy. | Oczekiwany odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany odbiór:  koniec lipca 2018r. |
|  | **L0145**  MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ.  Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11. | Oczekiwanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska. Podpisano umowę z Volią na budowę ciepłociągu. | Brak. | Nie dotyczy. | Rozpisanie przetargu na przebudowę ciepłociągu. |
|  | **P0010SP**  TAJEMNICZY OGRÓD  Lokalizacja – Ul. Legionów 39 | Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę. | Brak. | Nie dotyczy. | Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę. |
|  | **P0137RS**  ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.  Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną. | Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami. |
|  | **P0138RS**  ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.  Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską. | Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami. | Brak. | Nie dotyczy. | Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami. |
|  | **W0032NR**  BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ.  Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8. | Opiniowanie projektu przez Wydział Architektury. | Brak. | Nie dotyczy. | Rozpisanie przetargu na wykonanie placu zabaw. |
|  | **W0045OJ**  OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.  Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna. | Powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. | Brak. | Nie dotyczy. | Wybranie wykonawcy robót budowlanych. |
|  | **W0171AN**  DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ.  Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego. | Oczekiwanie na opinię od Plastyka Miasta. Wystąpienie do Architektury o brak sprzeciwu do wykonania robót. | Wydano na umowę za projekt 5 904,00 zł brutto. | Opinia u Plastyka – 2 miesiące (od 17.05 do dnia dzisiejszego). Oddano opinię z uwagami, skorygowaną i poprawnie zaopiniowaną. | Po wyrażeniu zgody przez Architekturę będzie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót. |

**WYDZIAŁ KULTURY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Identyfikator wniosku | Nazwa zadania | Realizacja (postęp rzeczowy) | Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania | Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania |
| 1 | B0034TW | Zaczytaj się na Żubardzkiej | 281 vol.; 15 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 2 | B0039TW | Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7 | 236 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 3 | B0052BD | Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2 | 257 vol.; 19 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 4 | B0055RA | 203 | 458 vol.; 25 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 5 | G0004RO | Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej | 663 vol.; 148 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 6 | G0026PK | Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP | 374 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 7 | G0013GO | Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży | 365 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 8 | G0027CH | Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4 | 426 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 9 | G0030CD | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP | 397 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 10 | G0045PK | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a | 294 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 11 | G0094RO | Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP | 515 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 12 | G0124CD | Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP | 175 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 13 | P0019MM | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego | 214 vol.; 55 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 14 | P0033KO | Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny | 163 vol. Ksiąźek, urządzenie wielofunkcyjne; 110 audiobooków | brak | zakupy trwają cały rok |
| 15 | P0038RS | Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8 | 363 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 16 | P0040KR | Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie | 264vol.; 53 audiobooki | brak | zakupy trwają cały rok |
| 17 | P0041KR | Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie | 576 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 18 | P0043SP | Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie | 197 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 19 | P0044KO | Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny | 56 audiobooków, 250 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 20 | P0150ZL | Biblio Cafe "Złotnianka" | zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę; 2 sofy | brak | zakupy trwają cały rok |
| 21 | P0196KR | Zakup książek i audiobooków | 622 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 22 | S0002KA | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 146 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 23 | S0004WS | Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7 | 170 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 24 | S0007WS | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście | 165 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 25 | S0008KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | 516 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 26 | S0009KA | Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki | Zadanie zrealizowane | | |
| 27 | S0011KA | Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 112 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 28 | S0012KA | Zakup książek dla dzieci i młodzieży | 327 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 29 | S0019KA | Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście | 361 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 30 | S0020WS | Chcemy czytać więcej nowości. | 208 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 31 | S0032KA | Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej | Zadanie zrealizowane | | |
| 32 | W0011SW | Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75 | 106 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 33 | W0015WW | Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a | 501 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 34 | W0018WW | Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 | 223 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 35 | W0018WW | Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63 | Zadanie zrealizowane | | |
| 36 | W0019OJ | Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50 | 270 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 37 | W0038AN | Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie | 849 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 38 | W0124ZA | Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew | 479 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 39 | W0158SW | Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie | 237 vol | brak | zakupy trwają cały rok |
| 40 | W0182WW | Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27 | 249 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 41 | S0033KA | Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście | 1202 vol. | brak | zakupy trwają cały rok |
| 42 | B0173BD | Filmowy Stary Rynek | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji |
| 43 | B0227TW | Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | przekazano dotację zadanie w trakcie realizacji |
| 44 | G0109RU | Kino plenerowa Stawy Stefańskiego | projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami | brak | Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji |
| 45 | S0066KA | Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA. |  | ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu | Procedura konkursowa - do 2.08.2018 |
| 46 | W0100ZA | Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa |  | ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu | Procedura konkursowa - do 2.08.2018 |

**WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **L0152**  NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM.  Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź. | W toku.  1)Klatki dla kotów wolno żyjących - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.  2) Promocja - oszacowano wartość zamówienia na wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. | Bez zmian tj. 382 000,00 zł  Brak oszczędności | Brak | Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących |
| **2** | **L0203**  ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH.  Lokalizacja - Miasto Łódź. | W toku.  1)Warsztaty edukacyjne - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.  2)Promocja - oszacowano wartość zamówienia na dostawę gadżetów oraz wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie. | Bez zmian; tj. 436 000,00 zł  Brak oszczędności | Brak | Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących |

**WYDZIAŁ SPORTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **B0125WL**  NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!  Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.  **G0115WI**  NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE!  Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.  **W0110MI**  TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH.  Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.  (*Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert*). | W czerwcu i lipcu kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie  i Mileszki). Do 20 lipca przeprowadzonych zostało łącznie 39 treningów oraz 8 spotkań z dietetykiem (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób. | W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania  w wysokości 46 210 zł.  W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć  (B0125WL, G0115WI i W0110MI**)** zaplanowana została kwota 84 000 zł. | Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów / trudności związanych  z realizacją zadania | Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich 3 osiedlach od kwietnia  do września / października 2018  (40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów). |
| **2** | **G0081PK**  MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.  Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.  **W0055ZA**  MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.  Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.  **W0059AN**  MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.  Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.  (*Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert*). | Do zakończenia roku szkolnego realizator prowadził następujące zajęcia w łódzkich placówkach edukacyjnych:  Osiedle Zarzew SP 149: - Sporty drużynowe - pn. 9:10 - 9:55 - Piłka ręczna - śr. 15:00 - 16:30 - Szachy - wt. 9:10 - 9:55 - Siatkówka - śr. 8:15 - 9:45  SP 193: - Gry i zabawy z piłkami (klasy I-III) pn 16:50 - 17:35 - Sporty drużynowe (klasy IV - VII) - pt 16:00 - 16:45  Dodatkowe zajęcia w wybrane środy 16:00 - 17:30 i czwartki 16:00 - 17:30  Osiedle Piastów-Kurak SP 113 - Taniec współczesny - czw. 14:30 - 16:00 - Gimnastyka - pn. 13:00 - 14:30  W okresie wakacji zajęcia nie odbywają się. | Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł:  - w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł  - II transza zostanie przekazana  na początku września 2018. | Nadal trwają uzgodnienia  ze Szkołą Podstawową Nr 204 zlokalizowaną na terenie osiedla Andrzejów.  W dniu 9 lipca odbyło się spotkanie z udziałem Pani Dyrektor Anny Świerkockiej oraz Pani Dyrektor Bereniki Bardzkiej, którego przedmiotem była analiza problematyki związanej z realizacją zadania na terenie osiedla Andrzejów. Na podstawie ustaleń, w dniu 10 lipca Wydział Edukacji przeprowadził dodatkowe rozmowy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 204. Zgodnie z pozyskaną informacją, szkoła zdecydowała się wznowić rozmowy z realizatorem projektu. Dyrekcja zaznaczyła, że na podstawie przygotowanej przez realizatora konkretnej oferty rodzaju zajęć określi warunki organizacji przedsięwzięcia na terenie placówki od września 2018 (*latem niestety nie z uwagi na remont*). Wobec powyższego realizator został wezwany do zintensyfikowania starań i kontynuowania rozmów ze szkołą, a także do złożenia informacji na temat efektów tych działań.  Sprawa jest stale monitorowana przez Wydział Sportu UMŁ. | W sierpniu kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu  w Andrzejowie. |

**WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | **G0051WI**  ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO.  Lokalizacja - ul. Kolumny 312. | **zadanie zrealizowano** | | | |
| **2** | **L0050**  NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ.  Lokalizacja - Całe miasto. | Dnia 12 lipca 2018 r. uroczyste  przekazanie łodzi jednostce OSP  Oddział Ratownictwa Wodnego. | II transza środków – 68 900 zł  zostanie przekazana OSP ORW dnia 17 lipca 2018 r. (cała kwota 118 900 zł). Przewidywana oszczędność – 400 zł. | brak | rozliczenie dotacji |
| **3** | **P0046KR**  DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.  Lokalizacja - Ul. Retkińska 129. | **zadanie zrealizowano** | | | |

**WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0147BC**  BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT.  Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5. | Czerwiec: Rozliczona modernizacji węzła ciepłowniczego o ciepłą wodę użytkową.  Uzyskana dokumentacja projektowa na prace budowlano – adaptacyjne. Złożony wniosek o pozwolenie na budowę.  Lipiec: Zadanie w toku. Wykonano i zaopiniowano dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej oczekujemy na wydanie pozwolenia, które jest niezbędne dla uruchomienia procedury przetargowej. | Brak | O ile wydanie pozwolenia na budowę nastąpi bez opóźnień postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone niezwłocznie. W chwili obecnej nie można przewidzieć wyników i czasu trwania postępowania (nie można przewidzieć zainteresowania potencjalnych oferentów i ewentualnych komplikacji w realizacji przetargu nie wynikających z winy zamawiającego. W przypadku złożenia minimum jednej, ważnej oferty, mieszczącej się w ramach finansowych projektu – jego realizacja nie jest zagrożona. | Oczekiwanie na pozwolenie na budowę. |
|  | **B0151BC**  MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT.  Lokalizacja - ul. Snycerska 1. | Czerwiec: Rozstrzygnięte postępowanie i podpisana w dniu 29.06.2018r. umowa z wybranym Wykonawcą. Termin realizacji – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.  Lipiec: Zadanie w toku. Po opracowaniu dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Podpisana umowa z wykonawcą, prace budowlane w toku. | Brak | W chwili obecnej nie przewiduje się opóźnień/'zagrożeń w realizacji projektu. | Trwać powinny prace budowlano – adaptacyjne. |
|  | **G0010CH**  ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM.  Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
|  | **G0068CH**  ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170.  Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170. | - zadanie zostało zrealizowane - rozliczenie wysłane do WZP UMŁ | brak | brak |  |
|  | **G0069RO**  ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6.  Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6. | - przetarg ogłoszony w dniu  27 czerwca 2018 r. (z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2018 r.) został unieważniony,  - w dniu 18 lipca 2018 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację prac inwestycyjnych | brak | - obserwujemy brak wykonawców na rynku usług budowlanych, - wykonawcy podnoszą, że nie mają pracowników i ma kto wykonywać prac | - wyłonienie wykonawcy, jeżeli jakikolwiek się zgłosi i podpisanie umowy |
|  | **G0072CD**  ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.  Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109. | u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BPS, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego zapadły następujące decyzje:  1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich,  2. z inwestycji ( za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni),  3. z inwestycji (za zgoda autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM ,,Górna" w Łodzi w ubiegłym roku),  4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność  realizacji zadania ( biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) :  - część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do  przychodni od strony ul, Tatrzańskiej,  - część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu w sprawie przeniesienia zadania z Wydziału Zdrowia I Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. | | | |
|  | **G0148GO**  ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175.  Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
|  | **L0019**  MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO.  Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87. | Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły. | Brak oszczędności. | Nie dotyczy | Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r. |
|  | **L0020**  POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH.  Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50). | Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły. | Brak oszczędności. | Nie dotyczy | Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r. |
|  | **L0027**  DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ.  Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana. | **Zadanie zakończone.** | | | |
|  | **L0069**  MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.  Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera. | W czerwcu trwała realizacja zadania, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.  W lipcu trwała realizacja zadania, oraz planowane są dodatkowe działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07. | 46 zł oszczędności | Brak zagrożeń | Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2018 r. W okresie letnim prowadzone są akcje prozdrowotne - działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07.. |
|  | **P0050SP**  SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+.  Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83. | Trwa realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie – prowadzone są zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r. |
|  | **P0087ZM**  WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.  Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9. | **Zadanie zakończone.** | | | |
|  | **S0015KA**  MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.  Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60. | Realizacja umowy w zakresie wykonania koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego | Brak oszczędności | Na obecnym etapie nie występują | Wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego. Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postepowania na realizację prac. |
|  | **S0016WS**  ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO  Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1. | **Zadanie zakończone.** | | | |
|  | **S0017KA**  POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.  Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1. | W czerwcu i lipcu - zakup wyposażenia | Wartość realizacji zadania na tym etapie: 26 729,55 zł | Na obecnym etapie nie występują | Rozliczenie zadania |
|  | **S0018WS**  GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.  Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270. | W czerwcu i lipcu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu. | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Ze względu na duże zainteresowanie lista pacjentek jest już zamknięta. Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń. Prawdopodobnie nastąpi to w we wrześniu/październiku 2018 |
|  | **W0048SW**  PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI.  Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4. | 14.06.2018r została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych . Aktualnie trwają prace modernizacyjne w poradni laryngologicznej i ortopedycznej . Zostały przeprowadzone postępowania ( zapytania ofertowe) na zakup mebli do gabinetów oraz na zakup sprzętu medycznego . 29.06.2018r została podpisana umowa na zakup i montaż mebli. Planowane zakończenie robót budowlanych z umowy podstawowej w dniu 25.07.2018r. Dostawa sprzętu medycznego i mebli w trakcie realizacji. | Brak oszczędności | Na pierwsze zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego nie wpłynęła żadna oferta.  Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie . Po ponownym ogłoszeniu wpłynęły trzy oferty. | Trwają roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające.  Po zakończeniu robót budowlanych zostaną zamontowane meble oraz wstawiony sprzęt medyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018r. |
|  | **W0088ZA**  TRZEŹWA MYŚL.  Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | **Zadanie zrealizowane** | | | |
|  | **W0089ZA**  PIKNIK INTEGRACYJNY.  Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi. | Czerwiec: Zakup parasoli ogrodowych za kwotę 900,00 zł  Lipiec: Utworzenie scenariusza imprezy. Zadanie w zakresie zakupów sprzętu i usług zakończone. | Brak oszczędności. | Brak zagrożeń | Czerwiec: Odbiór materiałów promocyjnych (plakatów i ulotek o wydarzeniu)  Lipiec : Ok. 5-godzinna impreza rozpocznie się w sobotę 11 sierpnia o godz. 14.00. |

**ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja**  **(o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0157LA**  BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO.  Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9. | Został wyłoniony wykonawca | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |
|  | **B0160RA**  REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.  Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9. | Zakończono procedurę przetargową. | - | Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego. | W przygotowaniu powtórzenie przetargu. |
|  | **G0066CH**  REMONT CHODNIKA.  Lokalizacja - ul. Jutrzenki. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0116NN**  REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1).  Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0120NN**  REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ  (ETAP 2).  Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0121NN**  REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ  (ETAP 3).  Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0122NN**  REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4).  Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0123NN**  REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5).  Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka. | Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia. | - | - | Rozpoczęcie robót. |
|  | **G0139RO**  BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ.  Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |
|  | **G0143WI**  INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY.  Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy z wykonawcą. |
|  | **L0155**  USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ?  Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta. | Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewodników po Łodzi oraz Wnioskodawcą dotyczące realizacji zadania. | - | - | Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej. |
|  | **L0169**  "PIT STOPY DLA ROWERÓW".  Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach). | **Zadanie zrealizowane.** | | | |
|  | **P0006SP**  CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI.  Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |
|  | **P0039KR**  BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.  Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym. | Zadanie zrealizowane. Trwają procedury odbiorowe. | - | - | Zakończenie zadania. |
|  | **P0062ZM**  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ  Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową. | Teren przekazany wykonawcy.  Trwają prace remontowe. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0081SP**  REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA).  Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej) | Teren przekazany wykonawcy.  Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych - sierpień 2018 r. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0085ZM**  REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.  Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32. | Teren przekazany wykonawcy.  Trwają prace remontowe. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **P0145LP**  REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA.  Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta. | Teren przekazany wykonawcy.  Trwają prace remontowe. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **S0001WS**  WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ.  Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju. | Teren przekazany wykonawcy.  Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych m-c sierpień 2018 r. | - | - | Kontynuacja zadania. |
|  | **S0023WS**  UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA.  Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza. | Wyłoniony wykonawca, przygotowanie do przekazania terenu. | - | - | Przekazanie terenu wykonawcy. |
|  | **S0035WS**  ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM.  Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód. | Projekty zostały przekazane do zaopiniowania przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury  i Rozwoju UMŁ. | - | - | Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej  do realizacji zadania. |
|  | **S0037KA**  ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW.  Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej. | Brak zgody gwaranta na ustawienie stojaków  w wybranych lokalizacjach. | - | - | Uzgadnianie  w porozumieniu  z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji. |
|  | **S0040KA**  STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA.  Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika. | Brak zgody gwaranta  na ustawienie stojaków  w wybranych lokalizacjach. | - | - | Uzgadnianie  w porozumieniu  z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji. |
|  | **S0068WS**  BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO.  Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |
|  | **W0012ZA**  DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA.  Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |
|  | **W0078SW**  ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK.  Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta. | **Zadanie zrealizowane.** | | | |
|  | **W0179AN**  REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58.  Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58. | Został wyłoniony wykonawca. | - | - | Podpisanie umowy  z wykonawcą. |

**ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja**  **(o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0139WL**  BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU.  Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **G0155CH**  BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110.  Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110. | Wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na realizację prac ze względu na nie doszacowanie wartości zadania. | Brak oszczędności | Brak | Planowane ponowienie procedury przetargowej w trybie poza ustawą PZP. |
|  | **G0156CH**  BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162.  Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac. | Brak oszczędności | Brak | Realizacja zadania. |
|  | **G0157CH**  BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162.  Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej. | W dniu 20.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. |
|  | **P0031KO**  OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ.  Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela. | W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **P0047LP**  CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA.  Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac. | Brak oszczędności | Brak | Realizacja zadania. |
|  | **P0048ZL**  POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ.  Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1. | W dniu 04.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. |
|  | **P0095ZL**  PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).  Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską. | Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert. | Brak oszczędności | Brak | Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r. |
|  | **P0103ZL**  OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW.  Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41. | W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **P0177ZL**  USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH.  Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258). | Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert. | Brak oszczędności | Brak | Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r. |
|  | **W0066OJ**  LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ  Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej. | W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |
|  | **W0155MI**  WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI.  Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2. | W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Trwają prace projektowe. |
|  | **W0170DL**  INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.  Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej. | W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”. | Brak oszczędności | Brak | Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy. |

**ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
| **1** | L0180  REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.  Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m\_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m\_069.htm). | **Zadanie zrealizowane** | | | |

**ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ID**  **Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)** | **Realizacja**  **(postęp rzeczowy)** | **Postęp finansowy**  **i oszczędności** | **Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania** | **Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania** |
|  | **B0005JM**  PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.  Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Zmniejszono zakres prac w projekcie, co pozwoliło ograniczyć koszt inwestycji do ok. 183.000 zł. | - | Zgodnie z kosztorysem inwestorskim na realizację inwestycji zabraknie ok. 160.000,00 zł. | ZZM wystąpi o brakujące środki. |
|  | **B0010BC**  POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ.  Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej | Jesienią zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe. | - | - | - |
|  | **B0011RA**  PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU.  Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy. | Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy  w systemie zaprojektuj  i wybuduj (03.08.2018 r. otwarcie ofert) – z terminem realizacji prac do 15.11.2018 r. | - | - | Wybór wykonawcy  w systemie zaprojektuj  i wybuduj. |
|  | **B0042BD**  WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP.  Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza) | Brak ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj - z terminem realizacji do 31.08.2018 r. Wykonawca zostanie wyłoniony poza ustawą Pzp – trwa przygotowanie procedury. | - | - | Wybór wykonawcy  w systemie zaprojektuj  i wybuduj. |
|  | **B0073TW**  ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA.  Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout. | Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Trwa wybór wykonawcy – termin realizacji do 30.09.2018 r. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **B0155BD**  INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA.  Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS) | Nie rozpoczęto robót budowlanych, z uwagi na brak uzgodnień z BAM. Termin wykonania będzie przedłużony do połowy września. | - | - | Uzgodnienie prac z BAM i rozpoczęcie realizacji robót. |
|  | **B0172BC**  DRZEWA NA ZACHODNIEJ.  Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej. | Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 11 383,20 zł |  | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **B0194BD**  DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ.  Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska. | Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 40 068,00 zł |  | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **B0217BC**  ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ.  Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską. | Realizacja kina plenerowego (wyświetlane filmy w piątki i soboty) | Na ten moment nie powstały żadne wydatki ani oszczędności. | Nie występują żadne trudności. | Realizacja projekcji filmowych, dalsza promocja imprezy. |
|  | **G0138RO**  PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE.  Lokalizacja - Park Sielanka. | W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r. | - | Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu. | Rozpoczęcie inwestycji. |
|  | **L0010**  POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA.  Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi. | Trwa realizacja zadania (wymiana feromonu w czerwcu). | Wydatki: 0 zł |  | Dalsza realizacja zadania. |
|  | **L0049**  DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT.  Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103. | Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną.  Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy dla zwierząt. Analiza dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację wolier i remont zagród dla zwierząt.  Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt, zakupu aplikatora i termowizora oraz doposażenia sali edukacyjnej | Zaangażowane środki: 140 967 zł | Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji wolier i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji wolier (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019) | Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Wybór wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt. Ustalenie parametrów planowanego do zakupu aplikatora i termowizora. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej oraz zakupu sprzętu medycznego w tym jego parametrów |
|  | **L0054**  LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM.  Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi. | Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r.  W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie labiryntu naturalnego z żywopłotu, w trybie określonym w art. 67 ust 1 pkt 4 PZP | Środki finansowe zaangażowane na dzień 25.07.2018 r. – to 243.032,00 zł  Brak oszczędności | Brak | Opracowanie dokumentacji projektowej |
|  | **L0200**  ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI).  Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza | Zakończono montaż ławek przy muszli koncertowej. | - | - | Montaż kolejnych ławek – za „zaoszczędzone” środki – z terminem realizacji październik br. |
|  | **L0208**  NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŻDŻALNIAMI.  Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego. | Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 30.07.2018 r. do 30.10.2018 r. (wejście z robotami po urodzinach Łodzi) | - | - | Realizacja prac. |
|  | **P0016LP**  REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK.  Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku. | Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. Wprowadzono otrzymaną dotację z WFOŚiGW na wykaszanie siedlisk łąkowych do budżetu miasta. Przygotowanie do wykonania czyszczenia stawów. | Zaangażowane środki: 55 000 zł | W postępowaniu przetargowym na część obejmującą wykaszanie siedlisk łąkowych na Lublinku nie wpłynęła żadna oferta. Niemożliwe będzie w związku z tym wykonanie planowanych 2 nawrotów wykaszania Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na 1 nawrót wykaszania siedlisk łąkowych na Lublinku. | Bieżąca realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego. Wykonanie czyszczenia stawów. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych i zawarcie umowy na wykaszanie. |
|  | **P0114ZM**  OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU".  Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego | Zadanie zakończone | | | |
|  | **P0115SP**  OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO.  Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego | Zadanie zakończone | | | |
|  | **P0127LP**  POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW.  Lokalizacja - Las Lublinek i okolice. | Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików | Zaangażowane środki: 0 zł | Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko koniczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików. | W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania. |
|  | **P0148SP**  ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ.  Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie. | Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty otwarte. Prowadzony jest monitoring zieleni osiedlowej. Prowadzona jest strona internetowa www.zielonestarepolesie.pl | Wydatki za realizację czerwcowego monitoringu:  8 267 zł, nie powstały na ten moment żadne oszczędności. | Nie występują żadne trudności. | Dalszy monitoring zieleni osiedlowej prowadzenie kolejnych warsztatów otwartych i spotkań z mieszkańcami Starego Polesia. Prowadzenie strony www. |
|  | **S0027KA**  REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO.  Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3. | Wykonano nasadzenia. Trwa pielęgnacja nasadzeń. | Wydatki: 0zł | - | Pielęgnacja nasadzeń. |
|  | **S0031WS**  PLAC ZABAW W PARKU STASZICA.  Lokalizacja - Park im. St. Staszica | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą robót - termin realizacji 30.11.2018. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **S0042KA**  ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE.  Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego | Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **S0053KA**  ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.  Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego. | Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę.  Trwa realizacja zadania. | Wydatki 0zł | - | Wszczęcie postępowania na zakup drzew. |
|  | **S0055WS**  ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.  Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego. | Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę.  Trwa realizacja zadania. | Wydatki 0zł | - | Wszczęcie postępowania na zakup drzew. |
|  | **W0001SW**  "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM.  Lokalizacja - Park Widzewski. | Wykonawca odmówił podpisania umowy. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o wyborze następnego w kolejności wykonawcy. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót. |
|  | **W0002OJ**  BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI.  Lokalizacja – Park Źródła Olechówki | Podpisano umowę z wykonawcą robót – z terminem realizacji 31.08.2018 r. | - | - | Rozpoczęcie robót budowlanych. |
|  | **W0063OJ**  CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU.  Lokalizacja - Park Źródła Olechówki. | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót. |
|  | **W0120ZA**  CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA.  Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego. | Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy. | - | - | Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót. |
|  | **W0186WW**  POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU.  Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego). | Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 31.10.2018 r. | - | - | Rozpoczęcie prac. |